## SPRINT 1
PUNTOS DE FUNCIÓN
| Tipo de componente | Complejidad bajo | Complejidad medio | Complejidad alto |  |  | id | ACTIVIDADES | TN | TP | TO | TE | SUPUESTOS
SE1. MODULO ADMINISTRADOR
| Entrada externa (EI) (pantallas entradas para ingresos de registro, actualización o eliminación) | 3 | 4 | 6 | PFSA | 48 | 1 | Análisis | 7 | 14 | 7 | 7
| Salida Externa (EO) (informes, gráficos, listados, reportes, entre otros) | 4 | 5 | 7 |  |  | 2 | Agendar reunión con el stakeholder | 1 | 2 | 1 | 1
| Consulta externa (EQ) (búsqueda, recuperar y mostrar datos) | 3 | 4 | 6 |  |  | 3 | Realizar toma de requerimientos | 1 | 2 | 1 | 1
| Archivo lógico interno (ILF) (Tablas) Bajo: entre 1-19 campos Medio: entre 20 – 50 campos Alto: más de 51 | 7 | 10 | 15 | TABLA DE FACTORES DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD TECNICA |  | 4 | Revisar y validar los requerimientos | 1 | 2 | 1 | 1
| Archivos Interfaz Externa (IEF) (otros sistemas) | 5 | 7 | 10 | Factor | Puntaje (nivel de Influencia) | 5 | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 1. Comunicación de datos | 4 | 6 | Acta de aprobación de los requerimientos funcionales | 1 | 2 | 1 | 1
id.RF | Componente (Requerimiento o HU) | Tipo de componente | Nivel de complejidad |  | 3. Perfomance (desempeño) | 1 | 7 | Elaborar el documento de la fase de análisis | 1 | 2 | 1 | 1
RF1 | HU. RF1. Inicio de sesión. | EI | Bajo |  | 4. Configuración del equipamiento | 1 | 8 | Entrega del documento de la fase de análisis | 1 | 2 | 1 | 1
RF2 | HU. RF2. CRUD de vendedores. | EI | Bajo |  | 5. Volumen de transacciones | 4 | 9 | Diseño | 17 | 33 | 17 | 17
RF3 | HU. RF3. Seccion de ventas. | EQ | Medio |  | 6. Entrada de datos on-line | 4 | 10 | Agendar reunión con el stakeholder | 1 | 2 | 1 | 1
RF4 | HU. RF4. CRUD clientes | EI | Bajo |  | 7. Interfase con el usuario | 2 | 11 | Definir arquitectura del software | 2 | 4 | 2 | 2
RF5 | HU. RF5. CRUD de proveedores | EI | Bajo |  | 8. Actualización on-line | 3 | 12 | Definir Herramientas del desarrollo | 1 | 2 | 1 | 1
RF6 | HU.RF6.Control de inventario | EQ | Medio |  | 9. Procesamiento complejo | 1 | 13 | Realizar el diseño del diagrama de clases | 2 | 4 | 2 | 2
[5 empty] | 10. Reusabilidad | 1 | 14 | Realizar el mapa de navegacion de la aplicación | 1 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 11. Facilidad de implementación | 1 | 15 | Diseñar mockups | 3 | 5 | 3 | 3
[5 empty] | 12. Facilidad de operación | 1 | 16 | Validar mockups | 1 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 13. Múltiples locales | 1 | 17 | Realizar el modelo de la base de datos | 2 | 4 | 2 | 2
[5 empty] | 14. Facilidad de cambios | 4 | 18 | Validar el modelo de la base de datos | 1 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | Total Factor de Ajuste: | 32 | 19 | Realizar documento técnico Ingenieril fase diseño | 2 | 4 | 2 | 2
Cantidad | Tipo de componente | Bajo | Medio | Alto |  |  | 20 | Entrega del documento técnico ingenieril fase de diseño | 1 | 2 | 1 | 1 | El stakeholder dispondra de su agenda para la validacion y verificacion de los mockups en una reunion
| EI | 4 | 0 | 0 |  |  | 21 | Desarrollo | 20 | 40 | 20 | 20
| EO | 0 | 0 | 0 | Fuente para revisar la influencia: http://www.oocities.org/gimenezpy/ajuste.htm |  | 22 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en el inicio de sesion | 2 | 4 | 2 | 2
| EQ | 0 | 2 | 0 |  |  | 23 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz inial de usuario administrador | 1 | 2 | 1 | 1
| ILF | 4 | 0 | 0 | CÁLCULO GENERAL DE LOS PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS |  | 24 | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario inicio de sesion | 2 | 4 | 2 | 2
[7 empty] | 25 | Desarrollo del código fuente frontend de la interfaz inicial del usuario administrador | 2 | 4 | 2 | 2
[7 empty] | 26 | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario inicio de sesion | 1 | 2 | 1 | 1
Total | Tipo de componente | Bajo | Medio | Alto |  |  | 27 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CRUD de vendedores | 1 | 2 | 1 | 1
| EI | 12 | 0 | 0 | Puntos de Función Ajustado (PFA) |  | 28 | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CRUD de vendedores | 2 | 4 | 2 | 2
| EO | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CRUD de vendedores | 1 | 2 | 1 | 1
| EQ | 0 | 8 | 0 | 47 |  | 30 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CRUD de proveedores | 1 | 2 | 1 | 1
| ILF | 28 | 0 | 0 |  |  | 31 | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CRUD de proveedores | 2 | 4 | 2 | 2
[7 empty] | 32 | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CRUD de proveedores | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 33 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CONTROL de inventario | 1 | 2 | 1 | 1
| Etapa | % | TH | TD |  |  | 34 | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CONTROL de inventario | 2 | 4 | 2 | 2
| Gestion | 10 | 106 | 12 |  |  | 35 | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CONTROL de inventario | 1 | 2 | 1 | 1
| Analisis | 10 | 106 | 12 |  |  | 36 | Calidad y pruebas | 5 | 10 | 5 | 5
| Diseño | 20 | 212 | 24 |  |  | 37 | Agendar reuniones con el cliente sobre actividades en pruebas de funcionalidad | 1 | 2 | 1 | 1
| Desarrollo | 40 | 423 | 47 |  |  | 38 | Realizar pruebas de aceptacion por el cliente | 1 | 2 | 1 | 1
| Calidad y Pruebas | 20 | 212 | 24 |  |  | 39 | Realizar correcciones de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas por el cliente | 1 | 2 | 1 | 1
| Total | 100 | 1058 | 118 |  |  | 40 | Elaborar un informe sobre los resultados obtenidos en las pruebas | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 41 | Entregar el documento tecnico sobre los resultados de las pruebas al cliente | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 42 | MÓDULO VENDEDOR
[7 empty] | 43 | Análisis | 4 | 8 | 4 | 4
[7 empty] | 44 | Agendar reunión con el stakeholder | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 45 | Elaborar el documento de la fase de análisis del modulo de vendedor | 2 | 4 | 2 | 2
[7 empty] | 46 | Entrega del documento de la fase de análisis del modulo vendedor | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 47 | Diseño | 6 | 12 | 6 | 6
[7 empty] | 48 | Agendar reunión con el stakeholder | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 49 | Realizar el mapa de navegacion de la aplicación | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 50 | Diseñar mockups del modulo de usuario | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 51 | Validacion de los mockups | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 52 | Realizar documento técnico Ingenieril fase diseño | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 53 | Entrega del documento técnico ingenieril fase de diseño del modulo de reporte | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 54 | Desarrollo | 9 | 18 | 9 | 9
[7 empty] | 55 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CRUD de clientes | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 56 | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CRUD de clientes | 2 | 4 | 2 | 2
[7 empty] | 57 | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CRUD de clientes | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 58 | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en SECCION de ventas | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 59 | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario SECCION de ventas | 2 | 4 | 2 | 2
[7 empty] | 60 | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario de SECCION de ventas | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 61 | Entregar código fuente | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 62 | Calidad y pruebas | 5 | 10 | 5 | 5
[7 empty] | 63 | Agendar reuniones con el cliente sobre actividades en pruebas de funcionalidad | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 64 | Realizar pruebas de aceptacion por el cliente | 1 | 2 | 1 | 1 | El stakeholder debera participar en las pruebas de ufncionalidad de la aplicacion sobre el sistema que desea
[7 empty] | 65 | Realizar correcciones de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas por el cliente | 1 | 2 | 1 | 1 | El stakeholder sugerira mejoras o adaptaciones que puedan ser analizadas por el equipo de desarrollo
[7 empty] | 66 | Elaborar un informe sobre los resultados obtenidos en las pruebas | 1 | 2 | 1 | 1 | Las pruebas deberan ser aprobada y corregidas por parte del equipo de desarollo y cliente para el desarrollo del documento
[7 empty] | 67 | Entregar el documento tecnico sobre los resultados de las pruebas al cliente | 1 | 2 | 1 | 1
Note on N4: ====== ID#AAAAGbUmzxo MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) copiar y pegar toda la columna de project de actividades
Note on O4: ====== ID#AAAAGbUmzx0 MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) El tiempo más probable.. Para el caso el valor que nos dio la métrica en Puntos de Función, se debe distribuir el tiempo entre las actividades a realizar de la primera iteración.. Este tiempo se cumple siempre y cuando se den las condiciones o se cumplan los supuestos.. El Tn es tomado mediante el juicio de expertos, lecciones aprendidas, otras Bases de Datos de proyectos ya realizados entre otros.
Note on P4: ====== ID#AAAAGbUmzx4 MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) Tiempo Pesimista, es el tiempo que se estima en el peor de los casos, cuando los supuestos no se dan. El Tiempo Pesimista puede ser mayor o igual al Tiempo mas probable
Note on Q4: ====== ID#AAAAGbUmzxk MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) Tiempo Optimista: Es el tiempo estimado en el mejor de los casos, este tiempo es menor o igual al Tn o tiempo mas probable.
Note on R4: ====== ID#AAAAGbUmzxs MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) Este es el Tiempo Estimado, calculado mediante la formula de PERT, y este tiempo es el que va project. Te= (To+4*Tn+Tp)/6
Note on S4: ====== ID#AAAAGbUmzx8 MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) a toda aquella actividad que sea externa, que dependa para su desarrollo o éxito de factores externos, se hace necesario, indicar los supuestos mas relevantes.
Note on I6: ====== ID#AAAAGbUmzxw MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:06) calcular los puntos de Función sin Ajustar
Note on D12: ====== ID#AAAAGbUmzyA MARY CARLOTA BERNAL JIMENEZ (2020-04-20 11:24:19) Deben ajustarse a los requisitos planteados