## ESTIMACION DE COSTOS
Recurso Humano | Horas trabajadas | Valor hora | Cn | Cp | Co | Ce |  | SUPUESTOS
GERENTE DEL PROYECTO | 100 | 40599 | 4059900 | 4259900 | 3939900 | 4073233.3333 | 16971.8056 | 21214.7569
INGENIERO ANALISTA | 103 | 35185 | 3624055 | 3824055 | 3504055 | 3637388.3333 | 15155.7847 | 18944.7309
INGENIERO DE PRUEBAS | 100 | 15500 | 1550000 | 1750000 | 1430000 | 1563333.3333 | 6513.8889 | 8142.3611
DISEÑADOR WEB | 120 | 12800 | 1536000 | 1736000 | 1416000 | 1549333.3333 | 6455.5556 | 8069.4444
DESARROLLADOR SENIOR | 168 | 25700 | 4317600 | 4517600 | 4197600 | 4330933.3333 | 18045.5556 | 22556.9444
ARQUITECTO DE SOFTWARE | 115 | 38900 | 4473500 | 4673500 | 4353500 | 4486833.3333 | 18695.1389 | 23368.9236
DESARROLLADOR WEB SENIOR | 128 | 19700 | 2521600 | 2721600 | 2401600 | 2534933.3333 | 10562.2222 | 13202.7778
INGENIERO ANALISTA 2 | 100 | 12590 | 1259000 | 1459000 | 1139000 | 1272333.3333 | 5301.3889 | 6626.7361
PROFESIONAL CAPACITACION | 100 | 15900 | 1590000 | 1790000 | 1470000 | 1603333.3333 | 6680.5556 | 8350.6944
DOCUMENTADOR | 110 | 10500 | 1155000 | 1355000 | 1035000 | 1168333.3333 | 4868.0556 | 6085.0694
Total |  |  | 26086655 | 28086655 | 24886655 | 26219988.3333 | 109249.9514 | 136562.4392
Total iteracion 1 |  | 26086655
imprevistos (5%) |  | 1304332.75 |  | TOTAL SPRINT DE DESARROLLO: $30.000.000
Total + imprevistos |  | 27390987.75
gastos administrativos (10%) |  | 2608665.5
Total + gastos administrativos |  | 29999653.25
Note on C4: ====== ID#AAAAGUWCifg MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:52) para el caso se busca de la hoja de recurso el recurso de tipo Trabajo y se indica aquí… utilziar Roles
Note on F4: ====== ID#AAAAGUWCif0 MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:52) Este es Costo mas probable, es el que se encuentra en el mercado, o sitio donde se va a desarrollar el proyecto.
Note on G4: ====== ID#AAAAGUWCifs MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:52) Tiempo Pesimista, es el tiempo que se estima en el peor de los casos, cuando los supuestos no se dan. El Costo pesimista, es el peor de los casos...
Note on H4: ====== ID#AAAAGUWCifw MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:52) Costo optimista, el mejor de los casos…
Note on I4: ====== ID#AAAAGUWCifo MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:52) Este es el Costo Estimado, calculado mediante la formula de PERT, y este tiempo es el que va project. Ce= (Co+4*Cn+Cp)/6
Note on K4: ====== ID#AAAAGUWCifk MariaDelPilarRojasP (2020-03-20 21:18:52) Son aquellas condiciones especiales que se dan por un hecho.