| **ACTIVIDADES DEL PROYECTO** | | | **PLANIFICACIÓN O PREVISTO** | | **EJECUCIÓN** | | **ESTADO DEL PROYECTO** | | | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ACTIVIDAD** | **DURACION** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **AVANCE ESPERADO** | **AVANCE REAL** | **ATRASO** |
|  | **Aplicativo web para la gestión de las ventas y control de inventario de la bodega TRIDISAR** | **72 días** | **mar 1/09/20** | **mié 9/12/20** | **mar 1/09/20** | **mié 9/12/20** | 100% | **89%** | 11% | El proyecto presenta atrasos en el entregable 2 y 3 debido a problemas de comunicación con el cliente. |
|  | **E1. Un (1) Aplicativo web para la administración de las ventas y control inventario de la bodega TRIDISAR** | **57 días** | **mar 1/09/20** | **mié 18/11/20** | **mar 1/09/20** | **mié 18/11/20** | 100% | **100%** | 0% | El aplicativo se encuentra 100% terminado y funcional. |
|  | **SE1. Modulo administrador** | **36 días** | **mar 1/09/20** | **mar 20/10/20** | **mar 1/09/20** | **mar 20/10/20** | 100% | **100%** | 0% | Módulo finalizado correctamente.  https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | **Análisis** | **4 días** | **mar 1/09/20** | **vie 4/09/20** | **mar 1/09/20** | **vie 4/09/20** | 100% | **100%** | **0%** | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Agendar reunión con el stakeholders | 1 día | mar 1/09/20 | mar 1/09/20 | mar 1/09/20 | mar 1/09/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Realizar toma de requerimientos | 1 día | mar 1/09/20 | mar 1/09/20 | mar 1/09/20 | mar 1/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Revisar y validar los requerimientos | 1 día | mié 2/09/20 | mié 2/09/20 | mié 2/09/20 | mié 2/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Documento de requerimientos funcionales | 1 día | mié 2/09/20 | mié 2/09/20 | mié 2/09/20 | mié 2/09/20 | 100% | 100% | **0%** | Este documento se puede encontrar en la carpeta.  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Acta de aprobación de los requerimientos funcionales | 1 día | jue 3/09/20 | jue 3/09/20 | jue 3/09/20 | jue 3/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Elaborar el documento de la fase de análisis | 1 día | jue 3/09/20 | jue 3/09/20 | jue 3/09/20 | jue 3/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Entrega del documento de la fase de análisis | 1 día | vie 4/09/20 | vie 4/09/20 | vie 4/09/20 | vie 4/09/20 | 100% | 100% | **0%** | Este documento está inmerso en el documento ingenieril.  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | **Diseño** | **11 días** | **lun 7/09/20** | **lun 21/09/20** | **lun 7/09/20** | **lun 21/09/20** | 100% | **100%** | **0%** | Fase completada correctamente. |
|  | Agendar reunión con el stakeholder | 1 día | lun 7/09/20 | lun 7/09/20 | lun 7/09/20 | lun 7/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Definir arquitectura del software | 2 días | mar 8/09/20 | mié 9/09/20 | mar 8/09/20 | mié 9/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Definir Herramientas del desarrollo | 1 día | mar 8/09/20 | mar 8/09/20 | mar 8/09/20 | mar 8/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Realizar el diseño del diagrama de clases | 2 días | mié 9/09/20 | jue 10/09/20 | mié 9/09/20 | jue 10/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Realizar el mapa de navegación de la aplicación | 1 día | vie 11/09/20 | vie 11/09/20 | vie 11/09/20 | vie 11/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Diseñar mockups | 3 días | lun 14/09/20 | mié 16/09/20 | lun 14/09/20 | mié 16/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Validar mockups | 1 día | jue 17/09/20 | jue 17/09/20 | jue 17/09/20 | jue 17/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Realizar el modelo de la base de datos | 2 días | vie 18/09/20 | lun 21/09/20 | vie 18/09/20 | lun 21/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Validar el modelo de la base de datos | 1 día | vie 18/09/20 | vie 18/09/20 | vie 18/09/20 | vie 18/09/20 | 100% | 100% | **0%** |  |
|  | Realizar documento técnico Ingenieril fase diseño | 2 días | jue 17/09/20 | vie 18/09/20 | jue 17/09/20 | vie 18/09/20 | 100% | 100% | **0%** | Este documento se encuentra inmerso en el documento ingenieril final.    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Entrega del documento técnico ingenieril fase de diseño | 1 día | lun 21/09/20 | lun 21/09/20 | lun 21/09/20 | lun 21/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | **Desarrollo** | **18 días** | **mar 22/09/20** | **jue 15/10/20** | **mar 22/09/20** | **jue 15/10/20** | 100% | **100%** | **0%** | El código fuente puede ser visualizado en el siguiente enlace  https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en el inicio de sesion | 2 días | mar 22/09/20 | mié 23/09/20 | mar 22/09/20 | mié 23/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz inial de usuario administrador | 1 día | jue 24/09/20 | jue 24/09/20 | jue 24/09/20 | jue 24/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario inicio de sesion | 2 días | vie 25/09/20 | lun 28/09/20 | vie 25/09/20 | lun 28/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente frontend de la interfaz inicial del usuario administrador | 2 días | mar 29/09/20 | mié 30/09/20 | mar 29/09/20 | mié 30/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario inicio de sesion | 1 día | mar 29/09/20 | mar 29/09/20 | mar 29/09/20 | mar 29/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CRUD de vendedores | 1 día | mié 30/09/20 | mié 30/09/20 | mié 30/09/20 | mié 30/09/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CRUD de vendedores | 2 días | jue 1/10/20 | vie 2/10/20 | jue 1/10/20 | vie 2/10/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CRUD de vendedores | 1 día | lun 5/10/20 | lun 5/10/20 | lun 5/10/20 | lun 5/10/20 | 100% | 100% | **0%** | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CRUD de proveedores | 1 día | mar 6/10/20 | mar 6/10/20 | mar 6/10/20 | mar 6/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CRUD de proveedores | 2 días | mié 7/10/20 | jue 8/10/20 | mié 7/10/20 | jue 8/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CRUD de proveedores | 1 día | vie 9/10/20 | vie 9/10/20 | vie 9/10/20 | vie 9/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CONTROL de inventario | 1 día | lun 12/10/20 | lun 12/10/20 | lun 12/10/20 | lun 12/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CONTROL de inventario | 2 días | mar 13/10/20 | mié 14/10/20 | mar 13/10/20 | mié 14/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CONTROL de inventario | 1 día | jue 15/10/20 | jue 15/10/20 | jue 15/10/20 | jue 15/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | **Pruebas** | **3 días** | **vie 16/10/20** | **mar 20/10/20** | **vie 16/10/20** | **mar 20/10/20** | 100% | **100%** | 0% | Las pruebas se pueden observar en el documento ingenieril final  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Agendar reuniones con el cliente sobre actividades en pruebas de funcionalidad | 1 día | vie 16/10/20 | vie 16/10/20 | vie 16/10/20 | vie 16/10/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Realizar pruebas de aceptacion por el cliente | 1 día | lun 19/10/20 | lun 19/10/20 | lun 19/10/20 | lun 19/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Realizar correcciones de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas por el cliente | 1 día | lun 19/10/20 | lun 19/10/20 | lun 19/10/20 | lun 19/10/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Elaborar un informe sobre los resultados obtenidos en las pruebas | 1 día | mar 20/10/20 | mar 20/10/20 | mar 20/10/20 | mar 20/10/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Entregar el documento tecnico sobre los resultados de las pruebas al cliente | 1 día | mar 20/10/20 | mar 20/10/20 | mar 20/10/20 | mar 20/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | **SE2. Modulo vendedor** | **21 días** | **mié 21/10/20** | **mié 18/11/20** | **mié 21/10/20** | **mié 18/11/20** | 100% | **100%** | 0% |  |
|  | **Analisis** | **3 días** | **mié 21/10/20** | **vie 23/10/20** | **mié 21/10/20** | **vie 23/10/20** | 100% | **100%** | **0%** | **Fase completada correctamente** |
|  | Agendar reunión con el stakeholder | 1 día | mié 21/10/20 | mié 21/10/20 | mié 21/10/20 | mié 21/10/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Elaborar el documento de la fase de análisis del modulo de vendedor | 2 días | mié 21/10/20 | jue 22/10/20 | mié 21/10/20 | jue 22/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Entrega del documento de la fase de análisis del modulo vendedor | 1 día | vie 23/10/20 | vie 23/10/20 | vie 23/10/20 | vie 23/10/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | **Diseño** | **5 días** | **lun 26/10/20** | **vie 30/10/20** | **lun 26/10/20** | **vie 30/10/20** | 100% | **100%** | 0% |  |
|  | Agendar reunión con el stakeholder | 1 día | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Realizar el mapa de navegacion de la aplicación | 1 día | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Diseñar mockups del modulo de usuario | 1 día | mar 27/10/20 | mar 27/10/20 | mar 27/10/20 | mar 27/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Validacion de los mockups | 1 día | mié 28/10/20 | mié 28/10/20 | mié 28/10/20 | mié 28/10/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Realizar documento técnico Ingenieril fase diseño | 1 día | jue 29/10/20 | jue 29/10/20 | jue 29/10/20 | jue 29/10/20 | **100%** | 100% | **0%** |  |
|  | Entrega del documento técnico ingenieril fase de diseño de la fase de diseño | 1 día | vie 30/10/20 | vie 30/10/20 | vie 30/10/20 | vie 30/10/20 | **100%** | 100% | **0%** | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | **Desarrollo** | **9 días** | **lun 2/11/20** | **jue 12/11/20** | **lun 2/11/20** | **jue 12/11/20** | 100% | **100%** | 0% | Fase completada correctamente  https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en CRUD de clientes | 1 día | lun 2/11/20 | lun 2/11/20 | lun 2/11/20 | lun 2/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario CRUD de clientes | 2 días | mar 3/11/20 | mié 4/11/20 | mar 3/11/20 | mié 4/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario CRUD de clientes | 1 día | jue 5/11/20 | jue 5/11/20 | jue 5/11/20 | jue 5/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollar el código fuente frontend de la interfaz de usuario basado en SECCION de ventas | 1 día | vie 6/11/20 | vie 6/11/20 | vie 6/11/20 | vie 6/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Desarrollo del código fuente backend de la historia de usuario SECCION de ventas | 2 días | lun 9/11/20 | mar 10/11/20 | lun 9/11/20 | mar 10/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Realizar pruebas unitarias al código fuente de la historia de usuario de SECCION de ventas | 1 día | mié 11/11/20 | mié 11/11/20 | mié 11/11/20 | mié 11/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://github.com/carlosmanotas18/  BodegaTridisar |
|  | Entregar codigo fuente | 1 día | jue 12/11/20 | jue 12/11/20 | jue 12/11/20 | jue 12/11/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | **Pruebas** | **4 días** | **vie 13/11/20** | **mié 18/11/20** | **vie 13/11/20** | **mié 18/11/20** | 100% | **100%** | 0% | Las pruebas pueden ser observadas en el documento ingenieril final  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Agendar reuniones con el cliente sobre actividades en pruebas de funcionalidad | 1 día | vie 13/11/20 | vie 13/11/20 | vie 13/11/20 | vie 13/11/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Realizar pruebas de aceptacion por el cliente | 1 día | lun 16/11/20 | lun 16/11/20 | lun 16/11/20 | lun 16/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Realizar correcciones de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas por el cliente | 1 día | mar 17/11/20 | mar 17/11/20 | mar 17/11/20 | mar 17/11/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | Elaborar un informe sobre los resultados obtenidos en las pruebas | 1 día | mié 18/11/20 | mié 18/11/20 | mié 18/11/20 | mié 18/11/20 | 100% | 100% | 0% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/  1VM3Jd2xZJvVIXPG0f9NXSDcgHLZu6Xnx |
|  | Entregar el documento tecnico sobre los resultados de las pruebas al cliente | 1 día | mié 18/11/20 | mié 18/11/20 | mié 18/11/20 | mié 18/11/20 | 100% | 100% | 0% |  |
|  | **E2. Un (1) Aplicativo web implementado en un servidor hosting Aplicativo web para la administración de las ventas y control inventario de la bodega TRIDISAR** | **5 días** | **jue 19/11/20** | **mié 25/11/20** | - | - | 100% | **0%** | 100% | No se logró el cumplimiento del entregable debido a problemas de comunicación con el cliente. |
|  | Planificar reunion para planificar el proceso de entrega del hosting y el dominio | 1 día | jue 19/11/20 | jue 19/11/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | Configuración del hosting y dominio | 2 días | vie 20/11/20 | lun 23/11/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | Subida del aplicativo web al hosting | 1 día | mar 24/11/20 | mar 24/11/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | Realización de pruebas para el correcto funcionamiento del aplicativo en el hosting | 1 día | mié 25/11/20 | mié 25/11/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | **E3.Tres (3) personas capacitadas en el manejo de la plataforma web durante dos (2) horas diarias por tres (3) dias** | **10 días** | **jue 26/11/20** | **mié 9/12/20** | - | - | 100% | **0%** | 100% | No se logró el cumplimiento del entregable debido a problemas de comunicación con el cliente. |
|  | Preparación de la capacitación | 3 días | jue 26/11/20 | lun 30/11/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | Diseño de la capacitación | 2 días | mar 1/12/20 | mié 2/12/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | Ejecutar la capacitación | 4 días | jue 3/12/20 | mar 8/12/20 | - | - | 100% | 0% | 100% |  |
|  | Acta de validación de la capacitación | 1 día | mié 9/12/20 | mié 9/12/20 | - | - | **100%** | 0% | **100%** |  |





